**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Нижнеилимский район**

**Администрация Новоигирминского городского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от « 9 » июня 2017г. № 595**

**р.п. Новая Игирма**

«О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства р.п. Новая Игирма

к устойчивой работе в осенне-зимний период

2017-2018г.г.»

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства р.п. Новая Игирма к устойчивой работе в осенне-зимний период 2017-2018г.г. На основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.5 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2012г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов », руководствуясь постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 10.05.2017г. №308 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Нижнеилимского района к устойчивой работе в зимний период 2017-2018 г.г.», Уставом Новоигирминского муниципального образования, администрация Новоигирминского городского поселения:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Отделу Муниципального хозяйства администрации Новоигирминского городского поселения утвердить:

1.1. план мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства р.п. Новая Игирма к ОЗП 2017-2018г.г. (Приложение 1);

1.2. состав комиссии по оценки готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений Новоигирминского городского поселения согласно переданным полномочиям к осенне-зимнему периоду 2017-2018г.г. (Приложение 2);

1.3. график приемки готовности объектов тепловодоснабжения и тепловых сетей Новоигирминского городского поселения согласно переданным полномочиям к осенне-зимнему периоду 2017-2018г.г. (Приложение 3).

2. Рекомендовать руководителям соответствующих предприятий, организаций Новоигирминского городского поселения:

2.1. утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2017-2018г.г.

2.2. завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2017-2018г.г. в срок до 01.09.2017г.

2.3. провести анализ прошедшего отопительного сезона 2016-2017 г.г. и устранить последствия аварий и повреждений прошедшего зимнего периода с учетом возможности финансирования работ по ремонту теплоисточников, инженерных сетей, объектов водоснабжения и канализирования;

2.4.осуществлять проверку готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018г.г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103, Правилтехнической эксплуатации тепловых установок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской федерации от 24.03.2003г. № 115;

2.5. создать в срок до 14.06.2017г.

-комиссию по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в осенне-зимний период 2017-2018г.г.

2.6. обеспечить работу комиссий, указанных в пункте 2.5. настоящего Постановления и получение паспортов готовности:

- жилищного фонда в срок до 1. 09. 2017года;

- теплоснабжающих теплосетевых организаций –в срок до 01.11.2017года;

- муниципального образования – в срок до 15.11.2017г.

2.7. создать к началу отопительного сезона 2017-2018 г.г. нормативный запас топлива в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012г № 377 и постановления администрации Новоигирминского городского поселения от 19.08.2015г. № 392 «О размере нормативного запаса топлива на отопительный сезон в Новоигирминском городском поселении».

2.8. предоставлять в отдел муниципального хозяйства администрации Новоигирминского городского поселения оперативные отчеты о ходе подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2017-2018г.г. еженедельно, а также согласно запросам Правительства Иркутской области, Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Управления по делам ГО и ЧС Иркутской области, Службы государственного жилищного и строительного надзора, прокуратуры Нижнеилимского района, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) Енисейского управления.

3. Обратить внимание руководителей учреждений и предприятий на персональную ответственность за своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018г.г.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте в сети Интернет Новоигирминского городского поселения [httpHYPERLINK "http://new-igirma.irkobl.ru/"://HYPERLINK "http://new-igirma.irkobl.ru/"newHYPERLINK "http://new-igirma.irkobl.ru/"-HYPERLINK "http://new-igirma.irkobl.ru/"igirmaHYPERLINK "http://new-igirma.irkobl.ru/".HYPERLINK "http://new-igirma.irkobl.ru/"irkoblHYPERLINK "http://new-igirma.irkobl.ru/".HYPERLINK "http://new-igirma.irkobl.ru/"ruHYPERLINK "http://new-igirma.irkobl.ru/"/](http://new-igirma.irkobl.ru/) и в периодическом издании Новоигирминского муниципального образования «Игирминский вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава Новоигирминского**

**городского поселения Сотников Н.И.**

Рассылка: в дело, отдел ЖКХ, прокуратура, отдел МХ администрации, ООО «ЖЭУ Химки», ООО «УК ЖЭУ Киевский», МУП «УК Спектр».

Пянзина Л.А.,62-521

*Приложение 1*

к Постановлению от « 9 » июня 2017г №

План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ р.п. Новая Игирма.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Сумма  тыс. руб. | Источник финансирования | | | исполнитель | |
| МБ | ОБ | Средства  предприятий |
| **Котельные** | | | | | | |
| Капитальный ремонт котельного оборудования: котел № 2,  Котел № 3, котельная №2,  п. Новая Игирма, III квартал, д. 39 |  |  |  |  | МУП «УК Спектр» | |
| Замена 3-х секций теплообменников, котельная 2. | 822,325 |  |  | 822,325 | МУП «УК Спектр» | |
| Ремонт тельфера, котельная № 1 |  |  |  |  | МУП «УК Спектр» | |
| Установка контрольно измерительных приборов и приборов учета тепла на котельных №1, 2 | 300 |  |  | 300 | МУП «УК Спектр» | |
| **Очистные сооружения.** | | | | | | |
| Ремонт очистных сооружений п. Новая Игирма, ул. Гагарина 30, (замена щебня на биофильтрах) | 386 | 386 |  |  | ООО» Тепло  исток» | |
| Ремонт очистных сооружений, п. Новая Игирма, проезд Железнодорожный | 200 | 200 |  |  | МУП «УК Спектр» | |
| Ремонт канализационного коллектора от КНС1, III квартала до здания мех. Очистки 500м. | 1300 |  |  | + | ООО» Тепло  исток» | |
| Ремонт Канализационных очистных сооружений Химки | 2600 |  |  | + | | ООО» Тепло  исток» |
| **Инженерные сети** | | | | | | |
| Плановый ремонт-замена участков трубопровода ул. Солнечная, ул. Дружбы.  Замена стальных труб подземных сетей тепловодоснабжения (1,836 км) | 6252,14 | 225,9 | 2400 | 3626,24 | | ООО» Тепло  исток» |
| Ремонт инженерных сетей от котельной №1 (309м) | 1423 |  | 600 | 823 | | МУП «УК Спектр» |
| Строительство нового канализационного коллектора в 2 нитки диаметром 150 мм. | 498 |  |  | 498 | | ООО» Тепло  исток» |
| **Жилой фонд** | | | | | | |
| Подготовка жилого фонда I квартал, III квартал | 1799,15 |  |  | + | | ООО «УК ЖЭУ Киевский» |
| Подготовка жилого фонда мкр. «Химки» | 2661,4 |  |  | + | | ООО «ЖЭУ Химки» |

*Приложение 2*

к Постановлению от « » июня 2017г №

Состав постоянно действующей комиссии по оценки готовности теплоисточников и тепловых сетей Новоигирминского городского поселения согласно переданным полномочиям к осенне-зимнему периоду 2017-2018г.г.

Председатель комиссии:

Мацегора Сергей Валентинович-заместитель главы администрации Новоигирминского городского поселения.

Члены комиссии:

Рощин Юрий Владимирович –главный специалист сектора ЖКХ отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Пянзина Л.А.- ведущий специалист сектора ЖКХ отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Рофф Альберт Альбертович – государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

Глава Новоигирминского

городского поселения Н.И. Сотников

Пянзина Л.А., 62-521

*Приложение 3*

к Постановлению от « 9 » июня 2017г №

График приемки готовности объектов тепловодоснабжения и тепловых сетей Новоигирминского городского поселения согласно переданным полномочиям к осенне-зимнему периоду 2017-2018г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы,  проверяемые в ходе проверки |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации. | 2 | 01.08-15.09.2017 | Акт, паспорт готовности |
| 2 | Бюджетные организации: | 21 | Акт, паспорт готовности |
| 3 | федеральный бюджет | 6 |
| 4 | областной бюджет | 4 |
| 5 | Муниципальный бюджет | 11 |
| 6 | Промышленные потребители, | 0 |
| 7 | Жилой фонд | 51 |

Глава Новоигирминского

городского поселения Н.И. Сотников

Пянзина Л.А., 62-521