## Вариант 3
Приложение №1
к постановлению главы Админстрации
Новоигирминского городского поселения
от 15.04.2016г. № 205 "А"
Реконструкция системы теплоснабжения п. Новая Игирма Иркутской обл. 2016-2021гг.
№ п/п | Мероприятие | Сумма капиталовложений, тыс.руб. | Примечание |  | Объем финансирования, тыс.руб.
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Объединение котельных №1 и №3 путем прокладки нового участка тепл. Сетей | 15000 | Снижение себестоимости выработки ТЭ |  | 15000 | - | - | - | - | -
2 | Объединение котельных №2 и №3 путем прокладки нового участка тепловых сетей | 60000 | Снижение себестоимости выработки ТЭ |  | 60000 | - | - | - | - | -
3 | Перевод котельной № 3 в водогрейный режим | 5000 | Снижение потерь на собственные нужды |  | 5000 | - | - | - | - | -
4 | Замена котлов на котельной № 3 на современные | 125000 | Снижение износа оборудования, снижение расхода топлива |  | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
№ п/п | Мероприятие | Основные технические характеристики
|  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя
|  |  |  | до реализации мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. 2016 6: после реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016 6: 6
1 | Объединение котельных №1 и №3 путем прокладки нового участка тепловых сетей | Диаметр | мм. | - | Объем финансирования, тыс.руб. 2016 6: 150
|  | Длина | м. | - | Объем финансирования, тыс.руб. 2016 6: 450
|  | Себестоимость | руб\Гкал | 2186 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016 6: 2066
2 | Объединение котельных №2 и №3 путем прокладки нового участка тепловых сетей | Диаметр | мм. | - | Объем финансирования, тыс.руб. 2016 6: 250
|  | Длина | м. | - | Объем финансирования, тыс.руб. 2016 6: 2300
3 | Перевод котельной № 3 в водогрейный режим | Потери на С.Н. | Гкал\год | 3898 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016 6: 2175
|  | Потери на С.Н. | % | 4.76 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016 6: 2.67
|  | Расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т./ Гкал | 206.6 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016 6: 202.2
4 | Замена котлов на котельной № 3 на современные | Расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т./ Гкал | 202.2 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016 6: 183.5
|  | Расход топлива на выработку | кг.у.т./ Гкал | 196,8 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016 6: 178,6
|  | КПД котлов | % | 72.6 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016 6: 80